## Sheet1
1 前提
| Android、IOS各对应一个机型一个分辨率，适当考虑其他机型分辨率适配情况 |  |  | 测试机型，480 * 800，安卓4.0版本。最终需要在安卓4.0及以上和IOS6及以上正常显示、操作
| 各画面要求已经定义明确 |  |  | 可以提供换面DEMO，该DEMO可以表现正常流程和页面跳转关系。但部分细节部分可能在开发中修改
| 具体实现方式由开发决定 |  |  | 开发方需告知所使用的框架和实现方式，可以低成本增、减业务字段
开发方只负责画面展现功能，不满足对于DB等特定细节的要求
| 主流机器上支持10TPS（双核4G内存，1000以下用户，10并发用户） |  |  | 双核2.7G，4G内存，5000以下注册用户，50并发
规模按普通复杂度画面40个定，Tab页按单独画面计数
2 主要费用构成
| 支付接口 | 沟通编写调试上线维护 | 10000 | 支付接口 | 沟通编写调试上线维护 | 10000
| 主题程序开发 | Android版主体程序开发 | 33000 | 主题程序开发 | Android版主体程序开发 | 33000
| 主题程序维护 | 后期维护 | 7000 | 主题程序维护 | 后期维护 | 7000
| IOS版及上线 | IOS打包调试测试上线维护 | 5000 | IOS版及上线 | IOS打包调试测试上线维护 | 5000
| 全部测试 |  | 5000 | 全部测试 |  | 5000
| 60000 |  |  | 40000
3 关于适配机型
| 可制定Android的一个特定机型作为主机型，实现主要参照此机型 |  |  | 见“1 前提”第一条
可指定IO6或IO7的一个特定机型作为主机型
由于框架本身适配各种两种操作系统的主要版本的主要分辨率，理论上应该所有相关机型都能使用。但不做承诺
如果甲方在开发持续过程中发现适配问题，如果在不大规模调整的情况下能够对应的，开发方给予配合
4 关于支付接口
支付部分开发需要在甲方确定接口、与支付方式提供方沟通具体式样，并实际实施ST测试。
主体程序不包括支付接口部分
5 主题程序开发
主题程序开发包括An版本的APP的开发、后台程序开发、DB开发
服务器的上线后使用环境需要明确，如有特定需求，需要提供与上线环境基本一致的环境作为开发测试环境
6 环境
以上内容基本仅限代码开发、开发的代码维护，不包括任何环境相关内容
7 验收
功能设计上的问题会在开发过程中及时提供预览版供验证，最后验收测试阶段主要测试Bug
8 周期
9 费用支付
361制 预付3，验收6，半年维护后1
10 其他
上述内容比较简单，未尽内容协商
画面功能数目变更能由乙方认定，对应的，甲方可在按上述预定周期的时间比例支付相应费用后，随时终止项目